## Test-Plan
Project Name | Morse mate
Created By | Murtadha Alobaidi
Creation Date | 2022-04-20
Reviewed By | Name
Reviewed Date | YYYY-MM-DD
Test Scenario ID | Test Scenario Description | Test Case ID | Test Case Description | Test Steps | Preconditions | Test Data | Post Conditions | Expected Result | Actuall Result | Status | Executed By | Executed Date | Tasks-name | Risk | Comments (if any)
hem_fir_0001 | Med att skicka testkod från hemsidan till firebase | hem_fir_01 | Kolla på firebase får en godkänd flagga | 1-öppna url länken 2-skicka nytt data till fierbase | Giltig URL Test Data | Text "test" | Användare måste kuna se "test" i hemsidan | lyckas kontakt med fierbase | gick inte att skicka data till firebase | Fail | Murtadha | 2022-04-26 | Göra en hemsida på firebase | Konfigurera på rätt sätt, felsöka
de_kn_fun_0001 | Diskussion | de_kn_fun_02 | När gruppen är överens | Gruppdiskussioner | [5 empty] | pass | Murtadha | 2022-04-20 | Definiera vilka knappar och funktioner hemsidan ska ha | Byta design
CSS_hem_0001 | Kollar om det syns något på hemsidan | CSS_hem_03 | Det finns layoutförändringar | 1-öppna url länken 2-kan se första sidan samt beskrivning för projektet | Giltig URL |  | Användare se första sidan samt beskrivning för projektet | lyckas att skapa första sidan till hemsidan | vi lyckades att ha första slid i hemsidan | pass | Murtadha | 2022-04-18 | Skapa CSS fil för hemsidan
Ad_to_wifi_0001 | Skriva en testfunktion | Ad_to_wifi_04 | Testet ej godkänt | 1-Kan se i mobilen att esp8266 har kontakt med wifi 2-Koppling till olika wifi | Test Data | Test data finns i vår github "wifi.ino" | Alla grupp medlemmar kunna kopla till er wifi | Misslyckades med att kopla till wifi | gick inte att kopla till wifi | Fail | Murtadha | 2022-05-03 | connect Wifi with Internet Router | Göra om samt kolla på alla inställningar
Ad_to_wifi_0002 | Skriva en testfunktion | Ad_to_wifi_04 | Testet godkänt | 1-Kan se i mobilen att esp8266 har kontakt med wifi 2-Koppling till olika wifi | Enkel Arduino kod | Test data finns i vår github "wifi.ino" | Alla grupp medlemmar kunna kopla till er wifi | lyckas med att kopla till wifi | gick att kopla till wifi | pass | Murtadha | 2022-05-05 | connect Wifi with Internet Router
client_handler_0001 | Unit test | client_handler_05 | Testet godkänt | skriva kod som testar input, output. |  | input | ska kunna få rätt output. | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-04 | Skapa grund client handler som kan skapa ett client message samt checka och skicka vidare det
client_handler_0002 | code review | client_handler_05 | Testet godkänt | Code riview med disskution |  |  | Båda parter nöjda med koden | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-04 | Skapa grund client handler som kan skapa ett client message samt checka och skicka vidare det
morse_translator_0001 | Översätt en sträng | morse_translator_06 | Testet godkänt | Skick in olika text input och få rätt output. |  |  | Översättningen är korrekt | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-04 | Skapa morse Translator klassen med full funktionalitet
message_handler_0001 | Code review | message_handler_07 | Code riview | Code riview med disskution |  |  | Båda parter nöjda med koden | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-05 | Skapa en grund message handler med objekt, en lista samt koppling till translatorn
message_handler_0001 | testa input output | message_handler_08 | testa input output | Kontrollera att den kan skapa objekt samt funktionerna fungerar |  |  | message handler skapar objekt och retunerar rätt saker | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-05
message_handler_0001 | code review | message_handler_09 | Code riview | Code riview med disskution |  |  | Båda parter nöjda med koden | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-05
morse_mate_0001 | code review | morse_mate_10 | Code riview | Code review |  |  | Båda parter nöjda med koden |  | Icke färdigt | Fail | Henning, Dan | 2022-05-05 | Skapa funktioner och dokumentation Morse Mate
skeleton_0001 | code review | skeleton_11 | Code riview | Code review |  |  | Båda parter nöjda med koden | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning, Dan | 2022-05-09 | Skapa skelett och dokumentation Server
github_wiki_0001 | korrekturläsning | github_12 | korrekturläsning | Läsa igenom |  |  | Rätta stav och skrivfel | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning | 2022-05-09 | uppdatera github wiki
github_wiki_0002 | kontroll av länkar | github_13 | kontrollera länkar | Klicka på alla länkar och kontrollera vart dem går |  |  | alla länkar fungerar och är aktuella | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning | 2022-05-09 | uppdatera github wiki
Canvas_page_0001 | korrekturläsning | canvas_14 | korrekturläsning | Läsa igenom |  |  | Rätta stav och skrivfel | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning | 2022-05-09 | uppdatera canvas
Canvas_page_0002 | kontroll av länkar | canvas_15 | kontrollera länkar | Klicka på alla länkar och kontrollera vart dem går |  |  | alla länkar fungerar och är aktuella | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Henning | 2022-05-09 | uppdatera canvas
wifi_firebase_0001 | Pinga firebase | wifi_firebase_16 | kontrollera att fierbase få data | Skicka enkel koden som innehåller "hello world". Den data skickas från Arduino till firebase | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Test data finns i vår github "WriteToFirebase.ino" | ska kunna få rätt data. | Lyckat resultat | misslyckades | Fail | Murtadha | 2022-05-09 | connect with wifi to firebase | göra om och fråga andra grupper
wifi_firebase_0002 | Pinga firebase | wifi_firebase_16 | kontrollera att fierbase få data | Skicka enkel koden som innehåller "hello world". Den data skickas från Arduino till firebase | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Test data finns i vår github "WriteToFirebase.ino" | ska kunna få rätt data. | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Murtadha | 2022-05-09 | connect with wifi to firebase |  | felet var att ha ogiltig configuration
wifi_firebase_0003 | Pinga firebase | wifi_firebase_16 | kontrollera att fierbase har data | Skicka enkel koden som kan läsa "hello world" med Arduino from firebase | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Test data finns i vår github "ReadFromFirebase.ino" | ska kunna skicka rätt data. | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Murtadha | 2022-05-10 | connect with wifi (ESP8266)to firebase
wifi_Arduino_0001 | kommunikation mellan Wifi-Module (ESP8266) och Arduino uno | wifi_Arduino_17 | kontrollera att wifi kan skicka data till Ardino | Skicka enkl text som kan läsas i seriell monitor | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Vi testat med skapa enkel kod som har output "Test" | Ska kunna skicka data from wifi module till Arduino uno | Lyckat resultat | misslyckades | Fail | Murtadha | 2022-05-16 | connect wifi (ESP8266) with Arduino uno | Hitta andra Hårdvara | Fick inget data i seriell monitor
wifi_Arduino_0002 | kommunikation mellan Wifi-Module (ESP8266) och Arduino uno | wifi_Arduino_17 | kontrollera att wifi kan skicka data till Ardino | Skicka enkl text som kan läsas i seriell monitor | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Hämtta nytt Bibliotek fråna Arduino. Testa att skicka koden igen | Ska kunna skicka data from wifi module till Arduino uno | Misslyckas resultat | misslyckades | Fail | Murtadha | 2022-05-16 | connect wifi (ESP8266) with Arduino uno
wifi_Arduino_0003 | kommunikation mellan Wifi-Module (ESP8266) och Arduino uno | wifi_Arduino_17 | kontrollera att wifi kan skicka data till Ardino | Skicka enkl text som kan läsas i seriell monitor | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Hämtta den rätta Bibliotek fråna Arduino som har rätt configuration till ESP8266. Testa att skicka koden igen | Ska kunna skicka data from wifi module till Arduino uno | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Murtadha | 2022-05-16 | connect wifi (ESP8266) with Arduino uno
Arduino_PC_0001 | kommunikation mellan Arduino uno och PC | Arduino_PC_18 | kontrollera att Ardino få kontakt med PC | Att kan kommunicera med Arduino IDE(Software) | 1.Giltig configuration 2.Test Data | Skicka ett sketch och se om den gå fram | Kunna kommunicera med Arduino IDE | Lyckat resultat | Lyckat resultat | pass | Murtadha | 2022-04-20 | connect Arduino uno with PC
Firebase_Web_0001 | kommunikation mellan Firebase och hensidan | Firebase_Web_19 | Firebase(version 8) configeration med frameworks (VUE JS). Att vi skicka data from hemsidan till fierbase (Realtime Database) | Att hemsidan kan kommunicera med Firebase(Realtime Database) | 1.Giltig configuration 2.Test Data | skicka ett text med ordet "test" till firebase | Kunna kommunicera med Realtime Database | Lyckat resultat | misslyckades | Fail | Murtadha | 2022-05-09 | connect firebase with Webside | Hitta andra cloud tjänst
Firebase_Web_0002 | kommunikation mellan Firebase och hensidan | Firebase_Web_19 | Firebase(version 9) har andra configeration med frameworks (VUE JS). Att vi skicka data from hemsidan till fierbase (Realtime Database) | Att hemsidan kan kommunicera med Firebase(Realtime Database) | 1.Giltig configuration 2.Test Data | skicka ett text med ordet "test" till firebase | Kunna kommunicera med Realtime Database | Misslyckas resultat | Lyckat resultat | pass | Murtadha | 2022-05-10 | connect firebase with Webside

## MoresMate Test Status
MoresMate Test Status